## Sheet1
작업 | 세부작업 | 시작일 | 기간 | 종료일
화면설계 | 메뉴구조도 작성 | 2017-09-23 | 3 | 2017-09-25
| 레이아웃 설계 | 2017-09-25 | 7 | 2017-10-01
기능 구상 | 기능 구상/기술 결정 | 2017-10-01 | 7 | 2017-10-07
프론트엔드 | 디자인 | 2017-10-07 | 7 | 2017-10-13
| 퍼블리싱(프로세스 구현) | 2017-10-13 | 29 | 2017-11-10
유지보수 | 출시 및 유지보수/디벨롭 | 2017-11-10 | 21 | 2017-11-30
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기간]-1
시작일 = [종료일, row above]